## Sheet1
Task | start | duration | end
Wyszukanie informacji o możliwościach wybranej technologii | 0 | 2 | 2
Wybranie odpowiednich bibliotek do wykonania zadania (np. moduły do http-requestow, parsowania HTML) | 2 | 2 | 4
Wyszukanie i wybranie odpowiedniej techniki pozyskiwania danych z ładowanej strony (np. Artykuły) | 4 | 2 | 6
Konfiguracja projektu oraz tworzenie repozytorium | 6 | 1 | 7
Stworzenie szkieletu aplikacji w Electronie | 7 | 2 | 9
Testowanie modułu do wysyłania requestów | 9 | 4 | 13
Testowanie możliwości modułu cheerio | 13 | 6 | 19
Tworzenie logo i pierwszego onka wyszukiwania w HTML +CSS | 19 | 5 | 24
Tworzenie efektów przejscia między ekranami | 24 | 2 | 26
Napisanie funkcji do scrapowania Ebay'a | 26 | 3 | 29
Napisanie funkcji do scrapowania Amazon'a | 29 | 3 | 32
Napisanie funkcji do budowania listy wyszukanych aukcji | 32 | 1 | 33
Stworzenie ekranu z listą przedmiotów i ponownym wyszukiwaniem | 33 | 2 | 35
Tworzenie dokumentacji i skryptu do generowania dokumentacji | 35 | 1 | 36
Poprawki | 36 | 1 | 37